## Plan
Roadmap Phát Triển Sản Phẩm & Marketing (1 Người + AI)
| Giai đoạn | Thời gian | Timeline | Phát triển sản phẩm | Marketing & Growth | KPI chính | Doanh thu
| P0 - MVP Launch | Tháng 0-1 | Tháng 6/1/2026 | Hoàn thiện Listening + Podcast + Speaking hiện có. Fix bug, tối ưu UX/UI, onboarding. | Soft launch cho bạn bè, cộng đồng học tiếng Anh, tester. Thu thập feedback. | 100-300 user đầu tiên | Chưa thu phí
| P1 - Product-Market Fit | Tháng 1-3 | 06/2026 - 08/2026 | Thêm Streak, Daily Challenge, Leaderboard, Learning Progress, AI Pronunciation Scoring. | TikTok 3-5 video/ngày, Facebook Group, YouTube Shorts. Chạy Referral Program. | 500-1.000 user, DAU >100, D7 >20% | Miễn phí
| P2 - AI English Coach | Tháng 3-6 | 09/2026 - 11/2026 | Listening (Podcast, TED, News), AI Conversation, Roleplay, Reading Quiz, Writing Correction. Định vị thành AI English Coach. | Đẩy mạnh SEO, content marketing, TikTok series học tiếng Anh. Xây cộng đồng Discord/Facebook. | 3.000-5.000 user, DAU >300 | Miễn phí
| P3 - Freemium Launch | Tháng 6-9 | 12/2026 - 02/2027 | Premium Features: AI Speaking, Writing Feedback, Learning Analytics, Full Podcast Library. | Remarketing user cũ, referral nâng cấp Premium. | 5.000-10.000 user | 49k-99k VNĐ/tháng
| P4 - IELTS Platform | Tháng 6-12 | 12/2026 - 05/2027 | IELTS Listening, Reading, Writing, Speaking, AI Examiner, AI Video Course. | Content tập trung IELTS. Hợp tác KOL IELTS nhỏ và giáo viên tự do. | 10.000+ user | Premium tăng trưởng
| P5 - B2B Education | Tháng 12-15 | 06/2027 - 08/2027 | Dashboard giáo viên, quản lý lớp học, báo cáo tiến độ học viên. | Tiếp cận trung tâm tiếng Anh và giáo viên IELTS. | 20.000+ user | B2B + Premium
| P6 - HSK 1-3 | Tháng 12-18 | 06/2027 - 11/2027 | Tái sử dụng framework English cho HSK1-3. Listening, Speaking, Reading, Writing. | Content học tiếng Trung trên TikTok và Xiaohongshu (nếu có). | 30.000+ user | Thêm gói HSK
| P7 - HSK 4-6 (Tùy chọn) | Tháng 18-24 | 12/2027 - 05/2028 | Mở rộng HSK nâng cao nếu HSK 1-3 thành công. | Tập trung cộng đồng học tiếng Trung. | 40.000+ user | HSK Premium
| P8 - Giáo dục Phổ thông | Tháng 18-30 | 12/2027 - 11/2028 | Toán lớp 8, KHTN lớp 8, Tiếng Anh theo SGK, AI Tutor, Video, Quiz. | Hợp tác giáo viên phổ thông, phụ huynh, trường học. | 50.000+ user | Premium + B2B
Chiến lược Marketing theo từng giai đoạn
| Giai đoạn | Mục tiêu | Kênh chính
| 0-3 tháng | Có user đầu tiên | TikTok, Facebook Group, YouTube Shorts
| 3-6 tháng | Tăng trưởng user | Referral Program, SEO, Content Marketing
| 6-12 tháng | Chuyển đổi Premium | Email, In-app Promotion, Remarketing
| 12-18 tháng | Bán cho giáo viên & trung tâm | Sales trực tiếp, Webinar
| 18-30 tháng | Mở rộng hệ sinh thái giáo dục | KOL giáo dục, trường học
Mô hình kiếm tiền
| Giai đoạn | Mô hình
| 0-6 tháng | 100% Free
| 6-12 tháng | Freemium
| 12-18 tháng | Freemium + B2B
| 18-30 tháng | Multi-product Subscription + B2B
Free
5 bài học/ngày
10 phút AI/ngày
Podcast giới hạn
Premium (49k-99k/tháng)
Không giới hạn AI Speaking
IELTS Writing Correction
Full Podcast Library
Learning Analytics
AI Study Plan
B2B
Dashboard giáo viên
Quản lý lớp học
Theo dõi tiến độ
Báo cáo học tập
Phân bổ nguồn lực khuyến nghị
| Thời gian | English | IELTS | HSK | Giáo dục phổ thông
| 0-6 tháng | 100% | 0% | 0% | 0%
| 6-12 tháng | 70% | 30% | 0% | 0%
| 12-18 tháng | 50% | 30% | 20% | 0%
| 18-30 tháng | 30% | 20% | 20% | 30%
Nguyên tắc quan trọng
12 tháng đầu chỉ tập trung vào English + IELTS.
Nếu là một founder solo có AI hỗ trợ, mục tiêu tốt nhất là:
English Coach → IELTS → Doanh thu → B2B → HSK → Giáo dục phổ thông
thay vì mở nhiều mảng cùng lúc. Điều này giúp giảm rủi ro, có doanh thu sớm và tận dụng lại 80-90% hệ thống AI, bài học và hạ tầng đã xây dựng.

## Milestones
Timeline Theo Quý
| Quý | Thời gian | Mục tiêu chính
| Q3/2026 | T06-08/2026 | Hoàn thiện MVP + Product-Market Fit
| Q4/2026 | T09-11/2026 | AI English Coach
| Q1/2027 | T12/2026-02/2027 | Ra mắt Freemium
| Q2/2027 | T03-05/2027 | Hoàn thiện IELTS Platform
| Q3/2027 | T06-08/2027 | B2B + Khởi động HSK
| Q4/2027 | T09-11/2027 | Hoàn thiện HSK 1-3
| Q1-Q2/2028 | T12/2027-05/2028 | HSK 4-6 (nếu cần)
| 2028 | T01-11/2028 | Giáo dục phổ thông
Các mốc quan trọng (Milestones)
| Thời điểm | Milestone
| 2026-08-01 | 1.000 user đầu tiên
| 2026-11-01 | AI English Coach hoàn chỉnh
| 2027-01-01 | Bắt đầu có doanh thu
| 2027-05-01 | IELTS Platform hoàn chỉnh
| 2027-08-01 | Bán được gói B2B đầu tiên
| 2027-11-01 | Hoàn thành HSK 1-3
| Q1/2028 | 30.000+ người dùng
| Q4/2028 | Hệ sinh thái đa ngôn ngữ + giáo dục phổ thông
Kế hoạch Versioning đề xuất
| Version | Thời gian | Nội dung
| v1.0 | 2026-06-01 | Podcast + Speaking MVP
| v1.1 | 2026-07-01 | Streak, Challenge, Progress
| v1.2 | 2026-08-01 | Pronunciation Scoring
| v2.0 | 2026-09-01 | AI English Coach
| v2.5 | 2026-11-01 | Reading + Writing AI
| v3.0 | 2027-01-01 | Freemium
| v4.0 | 2027-05-01 | IELTS Platform
| v5.0 | 2027-11-01 | HSK 1-3
| v6.0 | 2028 | Giáo dục phổ thông

## Requirements
Edu-Stay AI - Product Backlog & Roadmap
| ID | Epic | Feature / Requirement | User Value | Priority | Effort | Release | Status | Dependency | Notes | Status
| UI-001 | UX/UI | Refactor toàn bộ UI theo hướng mobile-first | Tăng usability | P0 | M | MVP | Todo | None | Mobile là kênh sử dụng chính
| UI-002 | UX/UI | Giảm scroll, tối ưu "vùng đất vàng" | Tăng engagement | P0 | M | MVP | Todo | UI-001 | Ưu tiên thông tin quan trọng ở first screen
| UI-003 | UX/UI | Tách Dashboard và Lesson thành 2 page riêng | Điều hướng rõ ràng | P0 | M | MVP | Todo | UI-001 | Navigation đơn giản hơn
| UI-004 | UX/UI | Tăng độ tương phản text trên mobile | Cải thiện khả năng đọc | P0 | S | MVP | Todo | None | Fix button, radio, option text
| UI-005 | UX/UI | Thu nhỏ logo show, avatar user | Tối ưu không gian | P0 | S | MVP | Todo | None | Giảm kích thước 30-50%
| UI-006 | UX/UI | Thiết kế lại left menu | Gọn gàng hơn | P0 | M | MVP | Todo | UI-001 | Bỏ thông tin test
| UI-007 | UX/UI | Rút gọn wording cho Gen Z | Dễ sử dụng | P0 | S | MVP | Todo | None | Hạn chế text dài
| UI-008 | Architecture | Tách code UI thành modules | Dễ maintain | P0 | M | MVP | Todo | None | Tránh file >500 dòng
| POD-001 | Podcast Learning | Hiển thị danh sách podcast show từ DB sau login | Giảm thao tác nhập link | P0 | M | MVP | Todo | DB Shows | Mặc định hiển thị sẵn
| POD-002 | Podcast Learning | Cho phép nhập RSS/URL nếu show chưa có | Mở rộng nội dung | P0 | S | MVP | Todo | POD-001 | Fallback
| POD-003 | Podcast Learning | Hiển thị danh sách episodes của show | Chọn bài học dễ dàng | P0 | M | MVP | Todo | POD-001 | Episode browser
| POD-004 | Podcast Learning | Embedded audio player | Trải nghiệm học | P0 | M | MVP | Todo | POD-003 | Core feature
| POD-005 | Podcast Learning | Transcript đồng bộ audio | Tăng khả năng nghe hiểu | P0 | L | MVP | Todo | POD-004 | Sentence level sync
| POD-006 | Podcast Learning | Highlight transcript theo audio time | Theo dõi dễ dàng | P0 | L | MVP | Todo | POD-005 | Karaoke style
| POD-007 | Podcast Learning | Click transcript để jump audio | Học nhanh | P1 | M | PMF | Todo | POD-006 | Optional
| ANA-001 | Analytics | Lưu lịch sử học | Tracking tiến độ | P0 | M | MVP | Todo | User Profile
| ANA-002 | Analytics | Dashboard học tập | Theo dõi kết quả | P1 | M | PMF | Todo | ANA-001
| ANA-003 | Analytics | Learning Progress | Tạo động lực | P1 | M | PMF | Todo | ANA-002
| ANA-004 | Analytics | Streak Tracking | Retention | P1 | M | PMF | Todo | ANA-001
| ANA-005 | Analytics | Daily Challenge | Engagement | P1 | M | PMF | Todo | ANA-004
| ANA-006 | Analytics | Leaderboard | Gamification | P1 | M | PMF | Todo | ANA-004
| AI-001 | AI Coach | AI Pronunciation Scoring | Speaking improvement | P1 | L | PMF | Todo | Speaking Engine
| AI-002 | AI Coach | AI Conversation | Speaking practice | P2 | XL | AI Coach | Todo | AI Infra
| AI-003 | AI Coach | Roleplay Mode | Interactive learning | P2 | L | AI Coach | Todo | AI-002
| AI-004 | AI Coach | Writing Correction | Writing skill | P2 | L | AI Coach | Todo | AI Infra
| AI-005 | AI Coach | Reading Quiz | Reading skill | P2 | M | AI Coach | Todo | Content Engine
| MON-001 | Monetization | Premium AI Speaking | Revenue | P3 | M | Freemium | Todo | AI Coach
| MON-002 | Monetization | Premium Writing Feedback | Revenue | P3 | M | Freemium | Todo | AI Coach
| MON-003 | Monetization | Advanced Analytics | Revenue | P3 | M | Freemium | Todo | Analytics
| MON-004 | Monetization | Full Podcast Library | Revenue | P3 | S | Freemium | Todo | Podcast System
| IELTS-001 | IELTS | IELTS Listening | Exam prep | P4 | L | IELTS Platform | Todo | Existing Listening |  | New
| IELTS-002 | IELTS | IELTS Reading | Exam prep | P4 | L | IELTS Platform | Todo | Quiz Engine |  | New
| IELTS-003 | IELTS | IELTS Writing | Exam prep | P4 | XL | IELTS Platform | Todo | AI Writing |  | New
| IELTS-004 | IELTS | IELTS Speaking | Exam prep | P4 | XL | IELTS Platform | Todo | AI Speaking |  | New
| IELTS-005 | IELTS | AI Examiner | Simulation | P4 | XL | IELTS Platform | Todo | IELTS Modules |  | New
| B2B-001 | B2B Education | Dashboard giáo viên | Teacher management | P5 | XL | B2B | Todo | Analytics |  | New
| B2B-002 | B2B Education | Quản lý lớp học | Teacher management | P5 | XL | B2B | Todo | User Management |  | New
| B2B-003 | B2B Education | Báo cáo tiến độ học viên | Teacher insights | P5 | L | B2B | Todo | Analytics |  | New
| HSK-001 | HSK 1-3 | Listening | Chinese learning | P6 | M | HSK | Todo | English Framework |  | New
| HSK-002 | HSK 1-3 | Speaking | Chinese learning | P6 | M | HSK | Todo | English Framework |  | New
| HSK-003 | HSK 1-3 | Reading | Chinese learning | P6 | M | HSK | Todo | English Framework |  | New
| HSK-004 | HSK 1-3 | Writing | Chinese learning | P6 | M | HSK | Todo | English Framework |  | New
| EDU-001 | K12 Education | Toán lớp 8 | K12 market | P8 | XL | Education | Todo | Learning Platform |  | New
| EDU-002 | K12 Education | KHTN lớp 8 | K12 market | P8 | XL | Education | Todo | Learning Platform |  | New
| EDU-003 | K12 Education | Tiếng Anh SGK | K12 market | P8 | XL | Education | Todo | Learning Platform |  | New
| EDU-004 | K12 Education | AI Tutor | K12 market | P8 | XL | Education | Todo | AI Coach |  | New
| EDU-005 | K12 Education | Quiz System | Assessment | P8 | L | Education | Todo | Learning Platform |  | New

## Notes
KPI | Ý nghĩa | Ví dụ
500-1.000 user | Tổng số người dùng đăng ký hoặc cài app | Có 800 người tạo tài khoản
DAU >100 | Daily Active Users (người dùng hoạt động hàng ngày) | Mỗi ngày có trên 100 người mở app và học
D7 >20% | Day-7 Retention (tỷ lệ quay lại sau 7 ngày) | 100 người đăng ký hôm nay thì sau 7 ngày còn ít nhất 20 người quay lại
1. User
Ví dụ:
Tháng 6/2026 launch app
Có 1.000 người đăng ký
=> KPI User = 1.000
Tuy nhiên chỉ số này dễ "ảo".
Ví dụ:
1.000 người đăng ký
Chỉ 10 người còn dùng
=> App vẫn thất bại.
2. DAU (Daily Active Users)
Là số người thực sự sử dụng app mỗi ngày.
Ví dụ:
| Ngày | User mở app
| Thứ 2 | 120
| Thứ 3 | 110
| Thứ 4 | 95
| Thứ 5 | 130
=> DAU trung bình khoảng 110.
Đối với app học tập mới:
DAU 100 là khá ổn
DAU 500 là tốt
DAU 1.000+ là rất tốt
3. D7 Retention
Đây là KPI quan trọng nhất.
Cách tính:
Ví dụ ngày 1 có:
100 người đăng ký
Sau 7 ngày:
25 người vẫn quay lại học
=> D7 = 25%
Công thức:
D7 Retention=User quay lại ngaˋy thứ 7User đa˘ng kyˊ ban đa^ˋu×100%D7\ Retention = \frac{User\ quay\ lại\ ngày\ thứ\ 7}{User\ đăng\ ký\ ban\ đầu} \times 100\%D7 Retention=User đa˘ng kyˊ​ ban đa^ˋuUser quay lại ngaˋy thứ 7​×100%
D7 bao nhiêu là tốt?
| D7 | Đánh giá
| <10% | Rất tệ
| 10-20% | Trung bình
| 20-30% | Tốt
| 30-40% | Rất tốt
| >40% | Xuất sắc
Đối với app học tiếng Anh mới:
Mục tiêu ban đầu: 20%
Sau khi tối ưu: 25-30%
Ví dụ thực tế cho app của bạn
Giả sử sau 3 tháng:
1.000 người đăng ký
DAU = 120
D7 = 25%
=> Đây là tín hiệu khá tốt.
Tiếp tục 6 tháng:
5.000 user
DAU = 500
D7 = 30%
=> Lúc này có thể bắt đầu mở Premium.
Nếu chỉ được chọn 1 KPI để theo dõi
Thì hãy theo:
D7 Retention
Vì:
User có thể mua quảng cáo được.
Download có thể mua được.
Nhưng nếu người dùng không quay lại học thì app không có giá trị.
Đối với app học tiếng Anh của bạn, tôi sẽ ưu tiên KPI theo thứ tự:
1. D7 Retention (quan trọng nhất)
2. DAU
3. Số phút học trung bình/ngày
4. Tỷ lệ hoàn thành bài học
5. Tổng số user đăng ký
Đó là bộ KPI mà các app như Duolingo hay ELSA Speak cũng rất quan tâm trong giai đoạn đầu tăng trưởng.

## temp
Giai đoạn | Thời gian tương đối | Timeline | Phát triển sản phẩm | Marketing & Growth | KPI chính | Doanh thu
P0 - MVP Launch | Tháng 0-1 | 2026-06-01 | Hoàn thiện Listening + Podcast + Speaking. Fix bug, tối ưu UX/UI, onboarding. | Soft launch, mời tester, thu thập feedback. | 100-300 user | Chưa thu phí
P1 - Product-Market Fit | Tháng 1-3 | 06/2026 - 08/2026 | Streak, Daily Challenge, Leaderboard, Learning Progress, AI Pronunciation Scoring. | TikTok 3-5 video/ngày, Facebook Group, YouTube Shorts, Referral. | 500-1.000 user, DAU >100, D7 >20% | Miễn phí
P2 - AI English Coach | Tháng 3-6 | 09/2026 - 11/2026 | Podcast, TED, News, AI Conversation, Roleplay, Reading Quiz, Writing Correction. | SEO, content marketing, xây cộng đồng Facebook/Discord. | 3.000-5.000 user, DAU >300 | Miễn phí
P3 - Freemium Launch | Tháng 6-9 | 12/2026 - 02/2027 | Premium Features, AI Speaking, Writing Feedback, Learning Analytics. | Remarketing, Referral Premium, Email Marketing. | 5.000-10.000 user | 49k-99k/tháng
P4 - IELTS Platform | Tháng 6-12 | 12/2026 - 05/2027 | IELTS Listening, Reading, Writing, Speaking, AI Examiner, AI Video Course. | Content IELTS, hợp tác giáo viên IELTS, KOL nhỏ. | 10.000+ user | Premium tăng trưởng
P5 - B2B Education | Tháng 12-15 | 06/2027 - 08/2027 | Dashboard giáo viên, quản lý lớp học, báo cáo học tập. | Tiếp cận trung tâm tiếng Anh, giáo viên. | 20.000+ user | B2B + Premium
P6 - HSK 1-3 | Tháng 12-18 | 06/2027 - 11/2027 | HSK1, HSK2, HSK3 (Listening, Speaking, Reading, Writing). | TikTok tiếng Trung, cộng đồng HSK. | 30.000+ user | HSK Premium
P7 - HSK 4-6 (Tùy chọn) | Tháng 18-24 | 12/2027 - 05/2028 | HSK4-6 nếu HSK1-3 thành công. | Mở rộng cộng đồng học tiếng Trung. | 40.000+ user | HSK Premium
P8 - Giáo dục Phổ thông | Tháng 18-30 | 12/2027 - 11/2028 | Toán 8, KHTN 8, Tiếng Anh 8, AI Tutor, Video, Quiz. | Hợp tác giáo viên, phụ huynh, trường học. | 50.000+ user | Premium + B2B