## M1
🏁 BẢNG PHÂN RÃ CHI TIẾT MILESTONE 1
| STT | Tên Task | File Thay Đổi / Tạo Mới | Nội Dung Thực Hiện (Cho AI Code) | Yêu Cầu Giao Diện & UX (Gen Z) | Tiêu Chí Nghiệm Thu (Acceptance Criteria / Cách Test) | Biện Pháp Kiểm Soát Mã Nguồn & Lỗi
| 1 | Khởi tạo State Management và Route Điều Hướng Chính | app.py | - Khai báo biến trạng thái trang: st.session_state.current_page trong app.py nếu chưa khởi tạo (mặc định ban đầu gán bằng 'dashboard') . | Không có UI ở task này (Logic định tuyến ngầm). | - Ứng dụng chạy không lỗi runtime. | Cô lập hoàn toàn bộ định tuyến điều hướng tối cao, file app.py lúc này chỉ giữ nhiệm vụ check state và gọi View, giảm dung lượng xuống dưới 40 dòng.
|  |  |  | - Tạo cấu trúc rẽ nhánh if/elif điều phối việc hiển thị trang biệt lập: Gọi hàm hiển thị view Dashboard khi giá trị bằng 'dashboard'. |  | - Khi thay đổi cứng giá trị current_page bằng tay trong code, app tự động nhảy qua vùng trống tương ứng mà không crash.
| 2 | Tải và cấu trúc lại Thanh Điều Hướng (Sidebar Left Menu) | views/sidebar_view.py | - Tạo hoặc refactor hàm render_sidebar(). | - Thu nhỏ avatar người dùng xuống dạng mini-circle (32px x 32px) để tiết kiệm diện tích . | - Khi bấm chọn tab Dashboard trên Sidebar, ứng dụng cập nhật đúng biến trạng thái . | Độc lập hóa UI Sidebar, tách biệt hoàn toàn với tầng xử lý Token hay Session gốc nằm trong modules/auth.py.
|  |  |  | - Thêm nút/radio điều hướng chọn "Dashboard" 📊 và cập nhật st.session_state.current_page = 'dashboard' khi click. | - Chữ hiển thị đậm rõ ràng, độ tương phản cao, phong cách thanh thoát. | - Kiểm tra trực quan: Avatar thu nhỏ chuẩn, không còn các dòng text debug dư thừa.
- Ẩn bỏ toàn bộ thông tin debug hệ thống (kết nối Supabase/Log) .
- Chuyển nút Đăng xuất xuống đáy sidebar.
| 3 | Xây dựng giao diện "Đất Vàng" nén (No-Scroll View) | views/dashboard_view.py (Tạo mới) | - Tạo hàm render_dashboard(). | - Vị trí cao nhất: Hộp thông tin Streak rực cháy 🔥 [X] Ngày học liên tiếp mỏng, tiết kiệm diện tích . | - Toàn bộ thông tin hiển thị đầy đủ trên màn hình Mobile/Desktop phổ thông mà không xuất hiện thanh cuộn dọc (Zero-scroll) . | Layout được cô lập hoàn toàn trong file dashboard_view.py. Việc sửa đổi kích thước biểu đồ hoặc đổi CSS màu sắc hiển thị không bao giờ chạm hay làm hỏng trang bài học.
|  |  |  | - Kết nối các hàm dữ liệu lấy chỉ số: Tổng số bài, số giờ học, điểm số trung bình, dữ liệu streak và mảng badges. | - Analytics metrics: Chia cột ngang st.columns(3) hiển thị 3 chỉ số ngắn gọn . | - Các câu từ hiển thị ngắn gọn, súc tích kiểu Gen Z, sử dụng emoji định hướng.
|  |  |  | - Tạo Mock Data (dữ liệu giả lập) cho các chỉ số và biểu đồ để AI render layout độc lập trước khi ráp DB. | - Biểu đồ cột tiến độ: Ép cứng chiều cao biểu đồ cột nén diện tích (ví dụ height=250) .
- Tải các danh hiệu (Badges) dạng lưới 2 cột ngang nhỏ gọn bên dưới.
| 4 | Tích hợp Tầng dữ liệu & Dọn dẹp mã nguồn cũ | app.py, views/dashboard_view.py | - Thực hiện import hàm hiển thị Dashboard và Sidebar vào app.py . | Kế thừa hoàn toàn UI của Task 2 và Task 3. | - Luồng tích hợp chạy mượt mà sau khi đăng nhập: User thấy ngay Dashboard hiển thị dữ liệu thật của mình. | Đạt chuẩn cấu trúc MVC/Clean Architecture. Trả file app.py về trạng thái tối giản nhất, sạch sẽ code thừa để chuẩn bị cho Milestone tiếp theo (Trang phòng học/chọn bài).
|  |  |  | - Ráp dữ liệu thật từ bảng profiles, user_streaks, learning_history từ database ngầm vào các widget UI tương ứng trên Dashboard. |  | - Hệ thống không bị treo hoặc báo lỗi thiếu biến môi trường.
- Xóa bỏ toàn bộ phần code render layout cũ của dashboard bám dính trong file app.py cũ.
💡 HƯỚNG DẪN PROMPT CHO AI THỰC HIỆN TỪNG TASK:
Khi bạn đưa task cho AI viết code, hãy copy nguyên dòng của task đó kèm theo nguyên tắc sau để AI không sinh code bừa bãi:
1. Quy định nghiêm ngặt: "Chỉ chỉnh sửa/tạo mới trong phạm vi các file được chỉ định ở cột 'File Thay Đổi / Tạo Mới'. Không tự ý tạo thêm logic nằm ngoài phạm vi task."
Yêu cầu Clean Code: "Chỉ sử dụng Streamlit thuần kết hợp Design Tokens hoặc class CSS từ views/styles.py để tối ưu màu chữ #E0E0E0 và kích thước font chữ tối thiểu 14px-16px để chống mờ trên di động."
Sử dụng Mock-data trước: Đối với Task 3, ra lệnh rõ: "Hãy tạo một hàm chứa dữ liệu giả lập (Mock data) có cấu trúc chuẩn giống database Supabase để dựng khung giao diện hoàn chỉnh trước, đảm bảo kiểm soát tốt layout no-scroll."